*Приложение 2 к* [*Положению*](file:///C:\1\Desktop\законодательная%20база\НОРМ%20РАЗРАБОТАННАЯ%20АНО\НПА%202015\МЧП\согласование%20МЧПа\МЧП%2031.08.2015\Приложение%201.docx#sub_1000)

Реализация проекта муниципально-частного партнерства, при которой инициатором проекта является частный партнер

Используемые сокращения:

МО – муниципальное образование;

Предложение - предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства;

отв. исп. - ответственный исполнитель этапа;

ИП - инициатор проекта муниципально-частного партнерства;

ОИП - оператор инвестиционного процесса;

ПП - публичный партнер, в лице мэра города, в случаях установленных настоящим Положением при участии комиссии;

ИО - исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации

**Разработка Предложения1, проведение предварительных переговоров между ПП и ИП** (отв. исп. – ИП, ПП; содействие – ОИП)

**Направление ИП документов ПП через ОИП.** Перечень документов: Предложение2, банковская гарантия в размере не менее 5% от объема прогнозируемого финансирования (отв. исп. – ОИП)

**Рассмотрение предложения3 и принятие решения** о возможности/невозможности реализации проекта4.

Срок - не более 90 дней со дня поступления предложения от ИП (отв. исп. – ПП)

**Принято решение4 о невозможности** реализации проекта

**Принято решение4 о направлении** в ИО предложения о реализации проекта на рассмотрение в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества

**Направление ИП решения** и ориги­налов протоколов предварительных пере­говоров (в случае если эти переговоры были проведены).

Срок - не более 10 дней со дня принятия решения (отв. исп.- ПП)

**Направление в ИО предложения о реализации проекта**, копий протоколов предварительных переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

Срок - не более 10 дней со дня принятия решения (отв. исп. – ПП)

**Размещение на официальном сайте МО** решения, предложения и протоколов предварительных переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены).

Срок - не более 10 дней со дня принятия решения (отв. исп.- ПП)

**Размещение на официальном сайте МО** решения, предложения и протоколов предварительных переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) и направление ИП решения и оригиналов протоколов предварительных переговоров (в случае если эти переговоры были проведены). Срок - не более 10 дней со дня принятия решения (отв. исп.- ПП)

1 - проведение переговоров по необходимости;

2 - содержание предложения устанавливаются ФЗ-224. Форма предложения, а также требования к сведениям, предусмотренным ФЗ-224 устанавливается Правительством РФ;

3 – ПП вправе запросить у ИП дополнительные материалы и документы, проводить переговоры (совместные совещания с ИП), изменить содержание предложения о реализации проекта. Итоги переговоров оформляются протоколом, подписанным Главой МО и ИП в 2 экз.;

4 – оформляется протоколом комиссии, который утверждается Главой МО;

**Рассмотрение ИО предложения5  с проведением совместных переговоров ИО, ИП, ПП (при необходимости).6**

Срок - не более 180 дней со дня поступления в ИО документов, указанных в блоке 3.2.2 (отв. исп. – ИО, при содействии ПП, ИП, ОИП)

**Утверждение заключения о неэффективности проекта** и об отсутствии его сравнительного преимущества и направление в адрес ПП и ИП заключения, оригинала протокола переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) (отв. исп. – ИО)

**Утверждение заключения об эффективности** проекта и его сравнительном преимуществе направление в адрес ПП и ИП заключения, оригинала протокола переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) (отв. исп. – ИО)

**Размещение на сайте ИО** решения, предложения и протокола переговоров. Срок - в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения (отв. исп. – ИО)

**Размещение на сайте ИО** решения, предложения и протокола переговоров. Срок – в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения (отв. исп. – ИО)

**Принятие решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства на основании положительного заключения ИО.**

Срок – не более 60 дней со дня получения положительного заключения ИО (отв. исп. – ПП)

**Размещение на Официальном сайте, определенном Правительством РФ для размещения информации о проведении торгов**, torgi.gov.ru и официальном сайте МО решения о реализации проекта в целях принятия заявлений о намерениях участвовать в конкурсе от других лиц с приложением банковской гарантии в размере не менее 5% от объема прогнозируемого финансирования (отв. исп. - ПП).

Срок на размещение решения о реализации проекта – 10 дней со дня принятия решения.

Срок приема заявлений7 - 45 дней со дня размещения информации о принятии заявлений

**Заявлений** о намерении участвовать в конкурсе **не поступило**

**Заявления** о намерении участвовать в конкурсе **поступили,** и заявители соответствуют требованиям 224-ФЗ

**Принятие решения о заключении с ИП соглашения** о муниципально-частном партнерстве **без проведения процедуры конкурса** и установление срока подписания соглашения (отв. исп. – ПП)

**Принятие решения об организации и проведении конкурса**

(отв. исп. - ПП)

**Организация и проведение конкурса**

Срок – 180 дней со дня принятия решения (отв. исп. - ПП)

**Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве.** Срок подписания соглашения устанавливается конкурсной документацией, но не может быть ранее 10 дней со дня размещения протокола об итогах конкурса на официальном сайте, определенном Правительством РФ для размещения информации о проведении торгов, torgi.gov.ru. Соглашение о МЧП подлежит регистрации в реестре соглашений (отв. исп.- ПП)

5 – порядок проведения оценки эффективности проекта МЧП устанавливается Правительством РФ. Критерии оценки эффективности установлены ФЗ-224. Методика оценки эффективности утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности;

6 - ИО вправе запрашивать у ПП, ИП дополнительные материалы и документы, при необходимости;

7 - форма заявления о намерении участвовать в конкурсе и порядок его направления ПП утверждаются Правительством РФ.