*Приложение 3 к* [*Положению*](file:///C:\1\Desktop\законодательная%20база\НОРМ%20РАЗРАБОТАННАЯ%20АНО\НПА%202015\МЧП\согласование%20МЧПа\МЧП%2031.08.2015\Приложение%201.docx#sub_1000)

Реализация проекта муниципально-частного партнерства, при которой инициатором проекта является публичный партнер

*Используемые сокращения:*

*МО – муниципальное образование; Предложение - предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства; отв. исп. - ответственный исполнитель этапа; ИП - инициатор проекта муниципально-частного партнерства; ОИП - оператор инвестиционного процесса; ПП - публичный партнер, в лице мэра города, в случаях установленных настоящим Положением при участии комиссии; ИО - исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации*

**Разработка Предложения1 о реализации проекта МЧП, направление в ИО** (отв. исп. – ПП)

**Рассмотрение ИО предложения2** с проведением совместных переговоров ИО, ИП, ПП (при необходимости)6.

Срок - не более 180 дней со дня поступления в ИО предложения

(отв. исп. – ИО, при содействии ПП, ИП, ОИП)

**Утверждение заключения о неэффективности проекта** и об отсутствии его сравнительного преимущества и направление в адрес ПП и ИП заключения

(отв. исп. – ИО)

**Утверждение заключения об эффективности** проекта и его сравнительном преимуществе, направление в адрес ПП заключения (отв. исп. – ИО)

**Размещение на сайте ИО** решения, предложения. Срок - в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения (отв. исп. – ИО)

**Размещение на сайте ИО** решения, предложения и протокола переговоров. Срок – в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения (отв. исп. – ИО)

**Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства на основании положительного заключения ИО.**

Срок – не более 60 дней со дня получения положительного заключения ИО (отв. исп. – ПП)

**Принятие решения об организации и проведении конкурса** (отв. исп. - ПП)

**Организация и проведение конкурса.** Срок – 180 дней со дня принятия решения (отв. исп. - ПП)

**Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве.** Срок подписания соглашения устанавливается конкурсной документацией, но не может быть ранее 10 дней со дня размещения протокола об итогах конкурса на официальном сайте, определенном Правительством РФ для размещения информации о проведении торгов, torgi.gov.ru. Соглашение о МЧП подлежит регистрации в реестре соглашений (отв. исп.- ПП)

1 Содержание предложения устанавливаются ФЗ-224. Форма предложения, а также требования к сведениям, предусмотренным ФЗ-224устанавливается Правительством РФ.

2 Порядок проведения оценки эффективности проекта МЧП устанавливается Правительством РФ. Критерии оценки эффективности установлены ФЗ-224. Методика оценки эффективности утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности.

3 ИО вправе запрашивать у ПП дополнительные материалы и документы, при необходимости.